## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
home | 로그인 |  |  |  | Program
main | 마이페이지 |  |  |  | Program
| 대시보드 |  |  |  | Program
| 작업관리 |  |  |  | Program
| 포트폴리오 |  |  |  | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
home | 로그인 | 로그인 |  | USER_001 | 로그인 | R | 박문수 | 사용자
|  | 아이디 찾기 |  | USER_002 | 아이디 찾기 | R
|  | 비밀번호 찾기 |  | USER_003 | 비밀번호 찾기 | RU
|  | 회원가입 |  | USER_004 | 회원가입 | CR
main | 마이페이지 | 회원정보 상세 |  | USER_005 | 회원정보 상세 | R
|  | 회원정보 수정 |  | USER_006 | 회원정보 수정 | U
|  | 회원탈퇴 |  | USER_007 | 회원탈퇴 | U
| 대시보드 | 대시보드 |  | USER_008 | 대시보드 | R
| 작업관리 | 작업추가 |  | USER_009 | 작업추가 | R
|  | 작업목록 | 작업목록 | USER_010 | 작업목록 | R
|  |  | 작업수정 | USER_011 | 작업수정 | U
|  |  | 작업삭제 | USER_012 | 작업삭제 | D
| 포트폴리오 | 포트폴리오 |  | USER_013 | 리뷰 작성 | R

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 박문수 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 10 | 100%
메뉴 구조도 | 박문수 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 박문수 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 박문수 | Finished | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 4 | 100%
논리ERD 작성 | 박문수 | Finished | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 박문수 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 100%
테이블 명세서 | 박문수 | Finished | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 100%
DB 구현 | 박문수 | Finished | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 100%
화면설계서 | 박문수 | Finished | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2 | 100%
개발환경 세팅 | 박문수 | Finished | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 100%
Spring boot 세팅 | 박문수 | Finished | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 100%
my-batis 세팅 | 박문수 | Finished | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 박문수 | Progress | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 77 | 13.75%
사용자 | 박문수 | Progress | 2020-04-15 | 2020-07-29 | 76 | 27.5%
HOME | 박문수 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
회원가입 | 박문수 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
로그인 | 박문수 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
아이디 찾기 | 박문수 | Not Started | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 0% | 제외
비밀번호 찾기 | 박문수 | Not Started | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 0%
마이페이지 | 박문수 | Not Started | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 0%
회원정보 상세 | 박문수 | Not Started | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 0%
회원정보 수정 | 박문수 | Not Started | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 0%
회원 탈퇴 | 박문수 | Not Started | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 0%
대시보드 | 박문수 | Not Started | 2020-04-26 | 2020-05-09 | 10 | 0%
대시보드 | 박문수 | Not Started | 2020-04-26 | 2020-05-09 | 10 | 0%
작업 관리 | 박문수 | Progress | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 37.5%
작업 추가 | 박문수 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
작업 목록 | 박문수 | Progress | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 50%
작업 수정 | 박문수 | Not Started | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 0%
작업 삭제 | 박문수 | Not Started | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 0%
포트폴리오 | 박문수 | Not Started | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 0%
포트폴리오 | 박문수 | Not Started | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 0%
유지보수 | 박문수 | Not Started | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 0%
프로그램 점검 | 박문수 | Not Started | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | mp_user | 회원번호 | USER_NO | int unsigned | 11 |  | * | *
|  | 아이디 | USER_ID | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 비밀번호 | USER_PASSWORD | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NAME | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 회원 이메일 | USER_EMAIL | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 회원 전화번호 | USER_TEL | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 | REGNO | int unsigned | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 | UPDNO | int unsigned | 11 |  |  | *
작업 관리 | mp_work | 작업 번호 | WORK_NO | int unsigned | 11 |  | * | *
|  | 작성자 | USER_NO | int unsigned |  |  |  | * |  | -> 회원정보.회원번호
|  | 작업 제목 | NOTICE_TITLE | varchar(n) | 100 |  |  | *
|  | 작업 내용 | NOTICE_CONTENT | varchar(n) | 4000 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 | REGNO | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 | UPDNO | varchar(n) | 45 |  |  | *